# 三体文明：品质样板与交接开发计划 v0.3

日期：2026-09-29。状态：已记录第一轮七条批注；方向决策见D1–D6，其余细节仍供逐项审阅，不是整份计划的开发批准。

本轮只整理项目、编写计划、准备 GitHub 交接，不继续开发玩法或重做美术。下一位开发者不得因为任务表存在，就把所有阶段自动连续执行。

# 1. 这次改变什么

目标仍是一个桌面、单人、第一人称的“观察—记录—选择保存—文明接续”体验。改变的是制作方式和扩展门槛：先证明一个小区域好看、可走、可操作，再决定扩展。

当前仓库保留技术原型，不作为成品质量标准。A/B/C三个入口方向保留，并继续优化；用户允许考虑将它们作为前端自动轮换的样式。游戏内界面、美术与模型质量仍未获认可，需要独立改进。入口概念图认可不等于实际场景认可；文件齐全、102项自动测试通过，也不等于手感、美术或完整流程通过。

原 v0.2 已要求“M1没有证明手感之前，不批量生产资产”。此前执行没有守住该门槛。v0.3 不以追加更多细节文档代替试玩，而是把每阶段的可见产物、审阅人和停止条件放在一起。

# 2. 当前事实和问题

| 内容 | 当前事实 | 后续处理 |
| --- | --- | --- |
| 代码 | React/TypeScript/Three.js/Rapier/IndexedDB原型，可构建并加载实际场景 | 冻结为技术基线；优先复用合格模块 |
| 天体与规则 | 已有固定步模拟、气候筛选、观测、保存、结算与继承 | 保留算法和测试，逐项集成到新样板，不一次搬入所有复杂度 |
| 资产 | 21件生产GLB、可编辑源和导出比对；另有观象台与角色变体 | 保留为比例、导入和碰撞参考；不认定为正式美术 |
| 前端 | 三种入口、日志、仪器、保存和设置等已实现 | A/B/C继续优化，可考虑轮换；游戏内视觉单独定标 |
| 移动 | 用户已确认普通前台可以移动 | 自动控制环境的WrongDocumentError不是产品无法移动的证据 |
| 面板关闭 | E打开后，叉号或“返回场景”只关面板，仍要点击继续 | 已确认交互缺陷；按第7节重新定义返回语义 |
| 穿模 | 用户报告经常穿模 | 优先复现；具体对象、路线与根因尚未定位，不声称已修复 |
| 人物 | 用户认为人物粗糙、缺乏特征 | 一个职业角色样件通过后才做变体 |
| 验证 | 最近逻辑测试102项；部分Chrome实际操作有证据 | 不是跨浏览器、完整路线和硬件性能验收 |

用户截图：石牌界面及反馈位置（reference/user-plaque-feedback.png）。当前原型：入口（reference/prototype-entry-b.png）、场景固定取景（reference/prototype-city.png）。图片均为历史状态，不是新方向批准件。

# 3. 保留哪些约束，哪些重新讨论

## 继续采用的产品边界

桌面单人、小型固定区域、第一人称观察与选择。手机暂只提供介绍／档案等非游玩界面。

观测事实、玩家假设、已确认知识分开。未采样不显示精确仪器读数，不泄漏隐藏天体总数或灾变倒计时。

个体存活与档案继承分开；未完成保存时，已记录事实仍保留。

统一世界时钟；暂停时天体、NPC、危险和保存计时均停止。

不扩展联机、战斗、建造、体素编辑、复杂经济或通用编辑器。

## 第一轮审阅后的方向决策

| 编号 | 议题 | 用户意见与采用方向 | 执行边界／剩余问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 建模品质与造型 | 以Minecraft式方块建模作为可接受的实践起点；有把握做得更好时先展示一个样本 | 借鉴造型方法，不复制游戏资产；更精细路线须样本获认可后才扩展，不强制制作两套 |
| D2 | 外部成熟资产 | 明确采用合规成熟资产，开发者负责寻找、筛选与适配 | 具体包尚未选定；付费需预算授权，许可证须允许实际用途与仓库分发 |
| D3 | 引擎选择 | 用户委托开发者评估并提出结论，不要求用户自行判断技术栈 | 当前保留现有栈；依据编辑效率、资产链路、可操作性、迁移成本决定是否值得验证候选，尚未批准整套重写 |
| D4 | 个体保存价值 | 大体遵循原著的叙事逻辑 | 开发者核对原著依据并说明游戏改编；不以额外经济或任意惩罚制造动机，具体规则待对齐 |
| D5 | 入口与正式美术 | A/B/C继续优化，允许考虑前端自动轮换；游戏内保持统一视觉语言 | 轮换触发与动效仍是设计建议；三个入口不等于制作三套整城 |
| D6 | 设备与发布 | 已同意先本地桌面样板，再确定浏览器、设备与公开目标 | 目标硬件与正式发布范围仍待确定；GitHub交接不等于上线游戏 |

D1、D2、D5、D6方向已确认；D3评估责任已委托；D4原著方向已确认、改编细节待审阅。以上不自动开启样板制作。

预算金额、交付日期、商业授权及目标硬件尚未提供，不编造工期或承诺帧率。

# 4. 参考与工具：先证明能用，再纳入生产

参考必须回答具体问题：道路如何引导、人物如何区分、档案如何阅读、光照如何保留可见性。每张参考记录来源、借鉴部分、不借鉴部分、成本、授权用途。参考图不是可直接打包发布的资产。

| 候选 | 解决的问题 | 能力依据与当前证据 | 纳入前的最小验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| Figma及官方MCP | UI结构、组件、状态、设计交接 | 官方提供设计上下文及画布写入能力；本会话未接入 | 读取一个画板、修改一个组件、导出或按规格实现一次，核对结果 |
| PlayCanvas Editor | 在可视化场景中摆放与调材质 | 官方浏览器编辑器支持模型导入；未验证本项目操作链路 | 导入一个合规模型，摆放门洞与角色，发布本地／测试预览并走一圈 |
| Blender | 修改模型、材质、骨架及碰撞代理 | 官方Python接口可自动化；本项目尚未建立该流程 | 打开源资产、编辑、导出GLB、引擎回读，核对尺度和动画 |
| Blockbench | 服务方块建模起点，复用现有编辑源与导出流程 | 已有原生导出和比对证据；不等于美术合格 | 精修一个角色或仪器，实际玩家距离看正背面与动画 |
| Kenney／Synty等统一资产包 | 以成熟造型建立样板，减少从零拼形体 | 已研究来源，未选定或购入具体包 | 核对许可证、可编辑格式、骨架、预算、风格；只导入代表资产 |
| 第二个模型／人类设计师 | 提供不同视觉判断和精修 | 尚无本项目横向试验，不保证换模型更好 | 同参考、同镜头、同信息量做两版；由用户选，不按模型名投票 |

工具名单是候选，不要求全部安装。不得为了工具演示增加第二套运行时。保留现有引擎与迁移候选之间只做隔离的小实验，不双线重写整个游戏。

引擎评估由开发者负责：先定位现有流程是否确实阻碍摆场景、调材质、碰撞或角色编辑，再定向验证能解决该问题的候选。不凑候选数量；已有信息足以判断时不追加实验。结论须说明保留哪些模块、改善什么、迁移和换机成本，以及可恢复的旧基线。当前没有候选在本项目中胜出的证据，因此暂保留Three.js；这不是最终排除编辑器或其他引擎。若结论涉及明显重写、费用或交付范围变化，再向用户说明影响并对齐。

官方资料（2026-09-29核查，能力介绍不是项目集成结果）：

Figma：https://developers.figma.com/docs/figma-mcp-server/

PlayCanvas：https://developer.playcanvas.com/user-manual/editor/

PlayCanvas导入：https://developer.playcanvas.com/user-manual/editor/assets/import-pipeline/

Blender：https://www.blender.org/features/modeling/

Kenney许可说明：https://kenney.nl/support

Synty：https://www.syntystudios.com/

小团队美术制作案例：https://gdcvault.com/play/1023191/Making-the-World-of

# 5. 游戏内视觉定标

先围绕方块建模起点做一个小样方向，仍按用户此前要求先看效果图、再按图实现。探索镜头包含道路、门洞、仪器、人物和HUD，便于判断整体。若成熟资产或工具能以合理成本明显提高品质，可另做一个更精细的代表样本供用户判断；只有确有比较必要才增加方向，不默认双线制作。

开发者负责把参考转成具体的轮廓、比例、材质、光照和排版，不要求用户指导建模参数。Minecraft式方块造型是可接受起点，不把当前粗糙堆块当作达标；色板、建筑比例、人物体态、材质粗细和UI字体必须协调。更精细样本获认可后才扩展该路线。

A/B/C入口也继续优化：保留各自氛围，统一主操作位置、文字层级、设置和档案入口，检查文字可读性、焦点与窄窗口表现。轮换的初步建议是每次进入首页换一款，并允许手动选择与记住偏好；若采用停留期间定时轮换，只切背景，不移动按钮，用户操作或减少动态效果时停止动画。这些是待审阅交互建议，本轮不实现。入口优化和真实3D样板分别验收，不互相替代。

视觉取舍依据：

玩家第一眼知道路在哪、仪器在哪；太阳和环境奇观不吞没交互目标。

低面数不等于随意堆立方体。用主轮廓、次级结构和少量特征控制信息密度。

第一名人物要有职业轮廓、姿态与工具；缩小画面仍能与建筑或普通路人区分。

石牌短信息可考虑场景内文字或轻量阅读层；日志可占较大面积；不可逆保存使用明确确认。不要让所有交互都变成同一个大弹窗。

灾变通过光线、声音、人物和局部变化表达；道路及正文仍能看清。

审批证据分三层：概念方向图 → 真实UI和明确标注的占位场景 → 实际3D游玩画面。概念图通过只允许进入下一层，不自动通过其后的层。

# 6. 一个庭院作为共同品质样板

范围固定为一段道路、一扇门、一段楼梯、一座观象仪器、一名NPC、少量环境物和必要UI。可以复用旧场地局部，但不能因为已有整城就把整城列入本轮交付。

每个资产交付：可编辑源、GLB、贴图、单位与原点、节点和动画、独立碰撞描述、交互点、来源与许可。模型导入成功与游戏内质量分别验收。

| 检查 | 实际操作 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 地面感 | 连续步行、停步、转头、上下楼梯 | 无明显漂浮、相机抖动或意外跌落 |
| 墙角／门框 | 正面、斜向、贴边通过与退出 | 不穿实体、不被不可见包围盒堵住 |
| 仪器 | 正背侧接近、远近观察、遮挡后交互 | 交互位置可理解；墙后不误触发；近处不过度穿插 |
| NPC | 迎面、侧面接近；观察站立和行走 | 不穿过玩家；职业可辨；动作枢轴和脚底正确 |
| 材质与灯光 | 正常、双日、灾变三种明确标注的检查光照 | 明暗皆可读；无明显闪烁；同一语言贯穿对象 |
| UI | 探索、阅读、返回；100%／150%字号 | 状态清楚；返回动作不需重复确认；必要按钮可达 |

穿模问题按类别记录：玩家穿墙、NPC穿玩家、相机近裁面、动画穿插、碰撞与可见网格不一致。每条附起点、动作、期望、实际、视频或连续截图。针对复现修复，不靠扩大所有门洞、禁用碰撞或缩小玩家掩盖问题。

通过门槛：用户看过固定镜头和短路线录像，并亲自完成至少一次阅读／返回和仪器操作；确认视觉方向与基本手感。未通过时只修已指出的问题，不增加资产数量。

# 7. 暂停和返回的操作合同

以下是拟议行为，需在实作前一起审阅。核心是区分用户主动返回、Esc退出、窗口失焦和不可恢复状态。

| 触发 | 预期行为 | 失败或例外 |
| --- | --- | --- |
| 探索中E打开石牌／仪器 | 暂停世界，释放鼠标，聚焦阅读操作 | 记录打开来源与原状态 |
| 点击“返回场景” | 本次真实点击内请求锁定；成功后直接继续 | 锁定失败保持暂停，显示原因和重试；不静默双层暂停 |
| 点击阅读层叉号 | 若由探索进入，按返回场景处理 | 若由暂停菜单进入，返回暂停菜单；其他暂停原因仍保留 |
| Esc、窗口失焦／隐藏 | 清空移动键，暂停全部世界计时 | 不自动抢回鼠标；回到页面后主动继续 |
| 暂停菜单打开设置，再关闭 | 回到暂停菜单 | 不因设置关闭意外恢复 |
| 保存准备阶段取消 | 只在规则允许阶段取消，反馈取消结果 | 已进入不可取消阶段时不显示误导按钮 |
| 结局、初始化失败、图形错误 | 保持对应状态，提供明确出口 | 不通过关闭面板恢复已终结或无效世界 |

验收既检查状态机，也检查实际鼠标锁定与键盘。开发控制环境的异常要保留原始错误名；用户实际移动证据优先于自动环境的泛化判断。

# 8. 三分钟玩法闭环

样板通过后才把现有模拟和规则接入：出生 → 找到仪器 → 留下事实 → 看见异常 → 选择继续或保存 → 因果结算 → 下一文明看到继承。

第一版至少两条真实游玩路线：及时完成保存；未完成保存。不得只切换结算文本。仪器记录、个体结局、城市结局和继承分别来自真实状态。

用户已选择“个体保存大体与原著一致”的方向。开发者在制定具体行为前核对相应原文依据，将原著描述、当前实现、拟议改编分开说明，不把现有保存设施、计时或档案继承规则直接称作原著设定。优先让玩家理解保存对象、适用条件、恢复条件与失败后果；不要求用户先设计一套额外的个人价值系统。目前档案在死亡后保留，个体与知识的差异仍需在试玩中表达；若确实无法形成可理解的选择，再提出最小调整，不偷偷添加饥饿经济、惩罚或删除继承。

闭环退出条件：

两条路线从新档开始实际走通，有操作和结果记录。

玩家能解释当前目标、设施位置、保存与继续的代价以及结局原因。

未观测信息不进入HUD或结算；已记录事实能跨文明继承。

暂停、刷新和保存失败不造成重复结算或数据丢失。

至少一名未被口头引导的试玩者完成主循环；问题先修复再扩展。

正式轨道继续复用现有筛选证据，但场景版本、固定步、时标和气候阈值变更后要重新核对。演示光照、压缩时标与正式模拟必须区分。路线可达性包含转角、楼梯、操作和容错，不用直线距离代替。

# 9. 分阶段任务与停止条件

| 阶段 | 唯一主要交付 | 谁验收／证据 | 通过后允许什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 当前交接 | 可克隆原型、问题基线、v0.3草案、资产来源、复现命令 | 开发者验证新目录恢复；用户审阅计划 | 只开启下一张已确认任务 |
| P1 方向与工具 | 一个方块方向小样；按具体疑点评估工具，必要时增加一个更精细样本；明确入口优化方案 | 用户看效果图；新工具若采用，须有真实导出与运行证据 | 按认可方向制作一个庭院样板 |
| P2 品质样板 | 门／梯／仪器／角色／HUD与阅读返回 | 用户实际试玩；固定画面和路线录像 | 批量制作有限模块 |
| P3 三分钟闭环 | 两条真实路线及可理解的选择后果 | 用户与首次试玩者；存档及因果记录 | 扩展10–15分钟和六名NPC |
| P4 完整切片 | 内容扩展、连续灾变、正式动线 | 全流程录像和反馈；无关键阻断 | 进入性能与发布验收 |
| P5 发布候选 | 设备性能、故障恢复、许可清单与静态部署 | 目标设备／浏览器／用户发布批准 | 正式公开游戏 |

按具体改动和失败后果安排必要检查与修正，不固定检查次数，也不默认跑全套测试。达到目标且必要检查通过后停止；没有新改动、新失败或具体疑点，不重复截图和验证。反复失败而没有新证据时回到复现与定位，不叠加猜测性补丁。用户未批准阶段产物时，不因代码量、资产数量或测试数增长自动推进；这不要求局部、可逆、已授权的细节另走审批。

# 10. 验证口径和交付记录

自动逻辑测试：证明明确输入下的状态、数学、存储与碰撞规则。不能证明审美或手感。

浏览器交互：证明指定构建、浏览器和窗口下的实际按钮、焦点、加载与恢复。CUA实际操作不写成Playwright runner通过。

视觉评审：由用户认可过的实际画面建立基线；差异工具只找偏离，不决定好不好看。

性能：使用确定设备与90秒实际路线；标准档p95≤20ms、兼容档≤36ms沿用v0.2作为待验证目标，不是现有成绩。记录帧间隔、绘制、资源、加载和重复重开，不能用静态资源总量冒充网络传输。

故障：模型缺失、WebGL/WASM失败、锁定拒绝、存档写入失败、刷新、双标签、旧格式分别检查。未知旧格式需真实样例，不能编造迁移成功。

交付按需要简短说明实际改动、验证和限制；涉及运行证据时标明入口、版本和范围。小任务不强制生成报告或填写固定字段。测试报告带构建身份，历史报告不得自动继承到新构建。保留项目已有强制检查，不通过删断言、跳过失败或伪造结果换取通过。

# 11. 换电脑后的启动与协作

GitHub保存代码、锁文件、正式源资产与导出、必要测试夹具、历史技术证据、当前计划和问题清单。不保存node_modules、dist、个人存档导出、浏览器会话、认证数据和大批重复截图。

第一入口是README，第二入口是HANDOFF；不要依赖本会话、旧机器绝对路径、私有技能目录或本地知识库才能继续。知识库中适用的方法已转为本计划的具体步骤；不复制整个个人知识库到项目。

后续任务按规模、不确定性和风险安排工作：先读相关实现，优先已有能力和成熟组件；只实现当前需求及必要连带修改，不预建扩展架构或顺手升级无关依赖。默认单Agent完成，已授权工作直接推进；只对会改变核心结果、造成明显返工或越过授权的问题提问。视觉修改查看受影响的真实页面／场景，资产任务交付可用文件，概念图不能冒充实作。规则用于相关任务，不作为每轮复述的检查清单。

在新电脑先按HANDOFF安装依赖并运行测试，再启动原型确认能加载。未获新任务批准前，不自动运行生成／提升资产脚本、不覆盖旧素材、不迁移引擎。每次需求对齐更新本计划的决策表和审阅记录。

GitHub交接仓库不是上线游戏，也不等于授予项目或第三方资产新的许可证。各资源沿用原许可；项目整体开源许可证、文学名称和正式公开范围仍需单独决定。

# 12. 本计划的逐项对齐顺序

建议分三次讨论，避免一次批准整份文档：

第一轮已记录第1–4节方向：方块建模起点、采用外部资产、由开发者评估引擎；无需再次询问相同偏好。

再对齐第5–7节：参考画面、庭院范围和返回／暂停行为。

最后对齐第8–10节：保存动机、两条路线和扩展／发布门槛。

审阅记录（2026-09-29）：七条页面批注已映射到D1–D6及第5节：继续优化三个入口、方块品质起点与可选更精细样本、使用外部成熟资产、委托引擎评估、保存遵循原著方向、入口可考虑自动轮换、同意本地桌面优先。另已吸收用户更新的开发协作偏好，取消默认多方向制作、固定检查次数和每轮固定报告要求。

下一步重点审阅第5–7节的样板范围、轮换方式与返回／暂停语义，再对齐第8节的原著依据与改编规则。已确认方向不代表上述所有细节通过；下一项制作任务在讨论后单独确定，本轮不启动P1制作。