01  /  EXECUTION SPEC

# 三体文明
浏览器游戏执行方案

v0.2  |  方块化建模 · 第一人称体验 · 前端 UI · 可验证交付

把“像一款游戏”放在“像一段特效演示”之前。

基于 three_body_civilization_plan.docx（v0.1，6 页）修订。保留观察、灾变、选择与知识继承，优先解决界面可读、操作顺手、角色落地、模型可生产和浏览器可运行。

本轮附带的 HTML 界面原型：背景为 CSS 方块占位，不是实际 3D 游戏画面。

| 本轮锁定 | 执行含义 |
| --- | --- |
| 产品 | 桌面浏览器、单人体验、一个 10–15 分钟可玩切片。 |
| 美术 | 原创方块造型＋模块化建筑；不做完整体素沙盒。 |
| 技术 | Vite + TypeScript + React UI + 原生 Three.js；Rapier 负责地面角色碰撞。 |
| 开发原则 | 先走得稳、看得清、选择有效，再增加天空与灾变表现。 |

交付状态 本轮完成方案研究与 UI 交互样机。尚未实现 Three.js 世界、Rapier 控制器、合格轨道场景或真实性能测试；本文数值除来源事实外均为待验证的设计起始值。

资料核查日期：2026-09-28。原稿为产品输入 [O]；外部技术依据见第 29–30 页 [R01–R20]。

02  /  EXECUTION SPEC

# 01 / 修订结论与范围

优先级：操作与信息 > 可玩闭环 > 方块资产 > 灾变效果 > 内容扩展

按独立开发／极小团队约束制定，不假设已有专业美术、引擎团队或成熟代码仓库。“像一个人”同时落实为落地的第一人称身体感，以及能看出意图的 NPC 行为。

| 原稿隐患 | v0.2 决策 | 验收依据 |
| --- | --- | --- |
| 特效清单先行 | 体积云、God Rays、SSAO、热扰动后置。 | 关掉全部后期仍能看懂灾变。 |
| 方块风格可能扩成沙盒 | 固定地图＋模块化 GLB；不做挖掘、放置、合成。 | 无通用体素编辑系统依赖。 |
| 只列三颗恒星 | 增加受三颗恒星作用的测试行星与地表观测点。 | 天空方向和辐照来自同一快照。 |
| Worker 和多包架构起步 | 先单仓单应用；纯模拟接口保留迁移边界。 | 主线程数据可测；无双时钟。 |
| 文明必灭导致选择无效 | 区分城市、个体、记录、下轮开局状态。 | 至少两条可比较结局。 |
| HUD 提前告诉玩家答案 | 事实、假设、知识三层分开。 | 未观测的信息不会自动出现。 |
| “60 FPS”缺少条件 | 规定设备、分辨率、路线、统计口径。 | 提供测试报告而非口头承诺。 |

## 首版明确不做

无限地形、可破坏世界、联机、战斗、建造生产链、复杂背包、角色捏脸、通用任务编辑器、完整多文明科技树、WebGPU 双渲染路径、移动端触控适配。上述内容不是默认后续承诺，必须重新证明其价值。

## 阅读顺序

策划与 UI：第 3–10 页；美术与建模：第 11–16 页；技术与模拟：第 17–23 页；测试与交付：第 24–28 页。先完成第 25 页的 M0–M2，再扩系统。

修订对照：[O] 第 1–6 页；技术选择与阈值为本方案决策，不代表这些技术存在普遍性能优劣。

03  /  EXECUTION SPEC

# 02 / 10–15 分钟可玩切片

一个问题：什么时候停止观察，转而保存自己和已经得到的知识？

| 体验区间* | 玩家的具体动作 | 世界与反馈 |
| --- | --- | --- |
| 0–1.5 分钟 | 进入、看向古城、走到城门；按提示读取石牌。 | 建立移动、交互和方向感；此阶段不强制复杂操作。 |
| 1.5–4 分钟 | 读取观象柱与温度仪；检查保存设施。 | 留下第一条事实；提前看见避难路线与设施条件。 |
| 4–7 分钟 | 第二颗太阳出现后再测一次；打开日志比较。 | 光照、温度趋势、NPC 抬头与钟声共同表达异常。 |
| 7–9.5 分钟 | 选择立即进入设施，或上观象台补充证据。 | 前者安全但信息少；后者有额外样本但消耗撤离窗口。 |
| 9.5–12 分钟 | 第三颗太阳与持续高热事件；保存或继续记录。 | 按实际热负荷和设施状态结算，不用固定“按键即胜利”。 |
| 12–15 分钟 | 阅读因果结算；进入下一文明的短开场。 | 已确认知识继承；错误假设保留为被修正的历史。 |

* 时间为关卡编排目标，排除菜单暂停。实际天象由经筛选的场景状态驱动；不得为卡分钟数偷偷移动太阳。预筛轨道暂未完成，不能宣称已能自然产生这条时序。

## 两种合法选择，不把“勇敢”写成唯一正确答案

早保存：当前个体和已有档案较容易保住，但缺少后续样本。晚观察：可能确认三颗太阳并记录变化，但存在错过设施安全窗口的风险。下一文明用可见的开局差异反馈：档案内容、仪器校准提示、保存成功标记，而非只有不同结算文案。

## 防止卡关与机械等候

关键提示可重复查看；第一次警告前必须能找到设施。等待天象时保留仪器比较、NPC 提示和路线确认三项活动。教程不用“必须按某键才能让太阳继续”隐式冻结物理；通过安全场景窗口保障学习时间。

最早可玩样机 先做 3 分钟压缩版：出生 → 读仪器 → 双日警告 → 保存／不保存 → 结算。它通过体验测试后，才扩展到 10–15 分钟。

04  /  EXECUTION SPEC

# 03 / 前端界面与状态流

只存在一个 3D 画布；文字、表单、日志和菜单由 HTML/CSS 承担

| 界面 | 必须包含 | 操作与时间 |
| --- | --- | --- |
| 入口／资源准备 | 新游戏、继续、设置、设备限制；真实阶段进度。 | 不锁鼠标；世界尚未运行。 |
| 进入确认 | 资源已就绪、点击进入、音频／鼠标权限说明。 | 用户点击时同步请求权限；成功后运行。 |
| 探索 HUD | 文明与地点、一个目标、身体状态、交互提示。 | 鼠标锁定；世界运行。 |
| 日志／仪器详情 | 事实、假设、知识；采样时间与来源。 | 打开即暂停；关闭后显示“点击继续”。 |
| 对话／保存确认 | 最多两项选择、后果和不可用原因。 | 阅读时暂停；确认动作后恢复执行。 |
| 暂停／设置 | 继续、音量、视野、输入、画质、存档。 | 释放鼠标；所有游戏时钟停止。 |
| 结算／下轮 | 原因、选择、保存状态、继承内容。 | 旧世界冻结；存档提交后才重建。 |
| 错误／恢复 | 发生了什么、重试入口、可用存档。 | 禁止后台继续伤害或移动。 |

## 状态归属与防竞态

AppPhase 管入口、加载、游戏、结算和错误；Overlay 只允许一个日志／对话／设置面板。独立维护 pauseReasons 集合，例如 menu、hidden、focusLost、pointerUnlocked、loading，只有集合为空且权限成功时才能推进世界。避免打开日志时又被自动暂停覆盖、关闭其中一个面板却错误恢复。

## 焦点和鼠标不是装饰

进入游戏监听 pointerlockchange / pointerlockerror；不能仅凭 requestPointerLock 调用成功就假设已锁定。按 Esc 或丢失锁定，立即清空移动键并暂停。返回不自动抢鼠标；用户再次点击继续。原始鼠标输入为可选，失败退回普通锁定。

对话框有标题、关闭按钮、可见键盘焦点和焦点约束；关闭后回到触发控件。输入框编辑和中文输入法组合期间，禁用游戏快捷键。遮罩层背景不透传点击。

外部依据：[R09] React 外部状态订阅；[R10] Pointer Lock 的用户手势、事件与错误处理。

05  /  EXECUTION SPEC

# 04 / HUD 布局与信息层级

天空和视线中心优先；不是把管理后台盖在游戏画面上

HUD 原型：只展示当前能知道的信息。底部设计预览工具条不属于正式游戏。

| 区域 | 建议初值 | 内容规则 |
| --- | --- | --- |
| 左上 | 距边 24 px；宽约 240 px。 | 文明编号、地点、纪元“尚未确认”；不显示正确答案。 |
| 右上 | 距边 24 px；宽 240–280 px。 | 一个当前目标，最多两行；不展示任务清单墙。 |
| 视线中心 | 小准星 4–8 px；周围保持空白。 | 只用于瞄准交互；不常驻角色血条或漂浮姓名。 |
| 底左 | 宽 240–280 px；不超过三行。 | 身体感受、仪器最近读数；注明采样时间，旧值不冒充实时值。 |
| 底中／底右 | 底中距底 32–56 px；右侧快捷键。 | 目标名＋一个动作；日志、暂停提示可弱化。 |

## 严格禁止的“答案泄漏”

未观察到第二颗太阳时，不出现“三体阶段 2/3”；未使用仪器时不出现精确温度；不常驻真实稳定度、灾变倒计时或必然死亡时间。调试面板可以显示这些信息，但不能进入正式 UI 数据源。

## 响应式不是整页等比缩小

以 1366×768 为布局基准，检查 1280×720、1920×1080 和超宽屏。窄窗口收起辅助标签、面板改单列，不压缩正文到不可读。低于 1024×640 显示窗口过小提示并允许放大；手机只提供介绍和原型浏览，不承诺可玩。

06  /  EXECUTION SPEC

# 05 / 字体、菜单与异常界面

中文清晰优先；“终端感”通过边框、编号、间距实现

| 设计项 | 起始规格 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| 正文与标签 | 正文 16 px / 1.5–1.7；辅助文字 13–14 px。 | 中文使用系统无衬线；不强制像素字体。 |
| 标题与数字 | 面板标题 24–28 px；数值固定宽度。 | 数字可等宽；正文不使用长段英文缩写。 |
| 间距与按钮 | 8 px 间距系统；按钮最小高 44 px。 | 这是本项目舒适性目标，不冒称特定标准条款。 |
| 色彩与对比 | 深灰蓝面板、浅色正文、暖色强调。 | 普通文本对比目标 ≥4.5:1；警告同时有图标与文字。 |
| 动画 | 开关面板 120–180 ms；只动透明度／位移。 | 减少动态时关闭；不反复闪屏或扫描抖动。 |
| 世界与界面分离 | HUD 覆盖在 canvas 之上。 | 场景曝光不影响文字；太阳不能把按钮洗白。 |

## 加载页面：真实进度，不演假连接

进入页可以保留原稿的未知系统氛围，但状态必须来自真实步骤：下载关键资源、解析模型、初始化碰撞、编译材质、就绪。资源总大小未知时显示完成项数或不定进度，不凭计时器编造百分比。没有后端就写“初始化本地文明”，不写已连接远端服务器。

## 每种失败都给出出口

关键 GLB 或碰撞模块失败：阻止进入，显示“资源加载失败，重试”；可选环境音失败：允许静音继续；WebGL2 不可用：解释设备能力并提供文本介绍；存档不可用：允许明确标识的临时体验与导出，不静默假装已保存。

文字增加到 150%、浏览器缩放 125% 后，按钮不被裁切。长中文标题换行，面板内部滚动；重要操作固定可达。使用 aria-live 只播报新事件，不每秒朗读温度变化。

外部依据：[R03] Three.js WebGL2 基线；[R11] 音频自动播放限制；[R16] WCAG 文本对比。尺寸与排版值为项目规格。

07  /  EXECUTION SPEC

# 06 / 日志、仪器与推理

日志不是聊天记录，也不是自动替玩家完成推理的答案库

日志原型：事实与玩家假设分区；在日志中阅读不会承受后台灾变伤害。

## 三层信息模型

| 层级 | 字段与行为 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| 观测事实 | 样本 ID、时间、地点、仪器、可见天体、读数与误差提示。 | 把未见天体或内部气候状态写入日志。 |
| 玩家假设 | 选择命题；绑定至少一条证据；状态为暂定／被反证。 | 点击选项就自动视为科学事实。 |
| 继承知识 | 明确确认条件、首次发现文明、证据引用。 | 同一知识反复奖励或无证据解锁。 |

观象柱与温度仪共用一个详情框模板。读取瞬间生成快照，显示“本次读数”和“上次读数”；没有上次样本时显示空态。保存一条样本后提示一次，重复读取同一时间窗不刷进度。

首版只做“至少存在两颗不同太阳”这一条关键知识，以及“单一周期可以可靠预测”的暂定假设入口；复杂数据拟合后置。事实确认逻辑依赖样本内容，不依赖 UI 当前页签或太阳数量的调试值。

世界时间规则 仪器、对话、日志在阅读时暂停。确认采样记录使用打开前的模拟 tick；关闭后必须点击继续，不让截图中的太阳位置和保存的事实错位。

08  /  EXECUTION SPEC

# 07 / 交互、对话与保存确认

少按键、短文本、动作有后果；先告知代价，再执行

## 统一交互协议

所有 NPC、仪器、门和保存设施提供 stableId、displayName、可用动作、canInteract(context) 与执行回调。每帧仅对小型交互集合做一次视线检测；距离默认不超过 2.5 m，并检查前方遮挡。目标变化约 100 ms 去抖，避免准星在相邻物体间反复闪烁。

| 对象 | 主动作 | 不可用与反馈 |
| --- | --- | --- |
| 观象柱／仪器 | E 读取；详情中“记录本次读数”。 | 无供能或缺样本时给明确理由，不出现空按钮。 |
| NPC | E 交谈；最多两项回答。 | NPC 已逃离或执行关键动作时只给短句，不阻塞撤离。 |
| 设施入口 | E 检查；展示准备状态与风险。 | 满员、失效、未校验时不可执行，并解释原因。 |
| 保存操作 | 先确认后按住 E 约 0.8 s；提供点击确认替代。 | 重复输入无效；取消不消耗状态；动作开始后显示剩余阶段。 |
| 档案台 | 检查既有记录与继承候选。 | 空态提示去观象柱；不自动生成未观察的证据。 |

## 确认卡必须回答四个问题

你将执行什么？会失去什么？能保住什么？为什么可能失败？示例：“进入保存设施后将停止外部观测。现有记录会保留；当前个体能否保存取决于设施完整性和灾变强度。城市仍可能毁灭。”脱水与复苏属于虚构生理设定，不暗示现实人体可这样生存。

## 动作阶段与安全边界

准备 → 进入 → 封闭 → 脱水完成 → 保存。确认界面暂停；动作执行阶段恢复世界。阶段起始值总计 12 秒，可在“进入”前取消；完成后不允许反复出入刷结果。镜头可以短暂淡出，但不长期夺走视角，也不自动从远处传送到设施。

结算页分别显示城市状态、当前个体、观测证据、继承知识，并用一段因果说明连接起来；继续按钮等待存档事务成功，失败则保留结算并提供重试／导出。

09  /  EXECUTION SPEC

# 08 / 第一人称：真正站在地面上

身体尺度、输入延迟、碰撞和舒适度，比跑跳动画更早验收

| 参数 | 设计初值 | 验证方法 |
| --- | --- | --- |
| 身体／视点 | 身高 1.75 m；视点 1.62 m；胶囊半径 0.30 m。 | 门、仪器、NPC 眼线与尺度标尺对齐。 |
| 步行／快走 | 4.2 / 5.8 m/s；首版不设体力条。 | 30/60/120 FPS 下相同行程耗时一致。 |
| 视野 | 垂直 FOV 65°，设置范围 55–85°。 | 标清垂直视野，不混用水平值；关闭奔跑变焦。 |
| 角度／鼠标 | 俯仰限制 ±85°；输入直接影响朝向。 | 不对鼠标视角做明显滞后平滑；没有 roll。 |
| 台阶／地面 | 台阶目标 ≤0.25 m；自动跨步上限约 0.30 m。 | 连续楼梯不卡边；snap-to-ground 起始约 0.20 m。 |
| 坡度／边隙 | 可走坡 ≤40°；控制器 offset 约 0.01 m。 | 斜坡不抖、墙角滑动、低矮障碍不弹飞。 |
| 跳跃／坠落 | 首版路线不要求跳跃；先不提供跳跃功能。 | 避免跳跃给碰撞、摔落与路径增加系统分支。 |
| 镜头与反馈 | 默认关闭摇头、运动模糊和强震动。 | 脚步声随地面移动触发；可选极轻手部摆动。 |

胶囊总高必须按所选 API 的半高与半径语义换算，不把 1.75 直接当作所有参数。玩家采用运动学角色控制器，不用动态刚体“推着摄像机走”。重力与贴地独立处理，镜头不参与碰撞求解。

## “像个人”的低成本实现

先提供一致眼高、脚步、落地和身体状态反馈。首版不强制全身可见、反射或第三人称模型；手部可作为后续局部方块模型。禁止飞行相机、穿墙转场和没有地面感的惯性滑行。NPC 不从玩家体内经过，也不能在门口永久堵住主路。

## 必须手测的角落

斜向蹭墙、楼梯转角、门框、设施出口、贴墙看仪器、持续按键切出浏览器、重新锁鼠标、连续暂停与恢复。掉出地图时暂停并提供“回到最近安全点”，保留观测而不凭空改变灾变状态。

能力依据：[R08] Rapier 控制器支持运动修正、坡面、自动跨步与贴地；具体数值须在本项目灰盒中调试。

10  /  EXECUTION SPEC

# 09 / 地图布局与通行尺度

只建一个 160×160 m 的可玩区域；远处城市只是尺度背景

坐标约定：Y 向上，地面主基准 y=0；X 为东西，Z 为南北。地图围绕原点，避免把天体坐标直接放进地面场景。玩家从南向北进入古城，设施和观象台形成两种选择。下表为灰盒摆放初值。

| 区域／参考坐标 (x,z) | 占地与高度 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 出生点 (0,64) | 约 12×12 m 安全平台。 | 能同时看到城门、观象台剪影与主路。 |
| 城门 (0,24) | 门洞宽 4 m、高 5 m。 | 第一方向锚点；不做复杂开关门。 |
| 广场 (0,0) | 约 28×24 m。 | 主路会合、NPC 活动、首次异常观测。 |
| 观象柱 (-10,-8) | 基座 4×4 m，主体约 3 m。 | 第一个可操作物；视野尽量不被建筑遮挡。 |
| 档案台 (-26,-10) | 室内约 8×8 m。 | 短暂收束视线；出口直接指向广场。 |
| 保存设施 (-24,-30) | 主体约 12×10 m，入口净宽 2 m。 | 必须在灾变前见过；不在死胡同深处。 |
| 观象台 (24,-32) | 基座约 16×16 m，平台 y≈12 m。 | 高处补样本；宽楼梯和清楚撤离方向。 |

## 动线与时间不能互相打架

主路宽 4 m、次路 2.5 m、室内净通道 ≥1.4 m、楼梯宽 ≥1.8 m。实际步行路线目标约 200–250 m，纯行走约 1 分钟；其余体验由观测和决定构成，不靠做大地图凑时长。

观象台到设施的可走路线目标 ≤55 m，步行约 13 秒，再加 12 秒操作和容错。明显危机提示后至少预留 45 秒可行动窗口；该窗口需由轨道和气候筛选验证，不以偷偷减速物理冒充。菜单暂停不消耗窗口。

## 边界和导航

用崖壁、城墙和清晰废墟封边，不依靠突然出现的透明墙。街道转折处用轮廓、灯色、旗帜或钟声引导；颜色之外保留方向形状。远景只做低面数轮廓，不设可进入建筑，避免承诺与实际可达空间不一致。

11  /  EXECUTION SPEC

# 10 / 方块风格，不等于体素引擎

采用“方块形状的低面数模型”，而不是复制《我的世界》的运行系统

| 方案 | 成本与局限 | 本项目选择 |
| --- | --- | --- |
| 方块化模块模型 | 在编辑器拼立方体，导出普通网格；易做固定关卡。 | 首选：建筑、人物、设施与道具。 |
| 真正可编辑体素世界 | 需要块数据、隐藏面裁剪、分块重建、碰撞更新、存档编辑。 | 首版删除；只有挖掘／建造成为核心玩法才评估。 |
| 每块一个独立 Mesh | 制作直观，但对象与绘制提交容易膨胀。 | 只用于很小的开发灰盒，不作为成品地图结构。 |
| 在 Minecraft 里搭世界再导出 | 引入专用数据、资产来源与清理环节。 | 不作为主线；直接用原创模块省去格式绕路。 |

## 运行时分三类处理

静态建筑：在 32×32 m 区域内按材质合并，保留区域边界供剔除。重复柱子、箱子、碎石：相同几何和材质使用 InstancedMesh，并按区域分组。活动角色、门和仪器指针：保持独立节点；不为减少 draw call 把动画节点合死。

InstancedMesh 降的是重复对象的绘制提交，不自动删除相邻方块内部的面，也不替你生成碰撞。模型制作或构建时删除不可见面；块型地形先用少量地面板和台地，不先写通用贪心网格算法。

## 模块化尺寸约定

建筑主网格 1 m，细分 0.25 m；常用墙模块 4×3 m，柱间距 4 m。使用直角与少量斜面即可。所有模块在地面中心或指定拼接点设原点；旋转以 90° 为主。人物不强制贴 1 m 网格，以身体比例为准。

碰撞与外观分开 一整面墙可以只有一个简单盒形碰撞体；阶梯外观可配一致的斜坡碰撞；完整体素块数量不应等于物理碰撞体数量。门洞必须真实留空。

依据：[R01–R02] Blockbench 通用模型与导出；[R04] InstancedMesh 的使用条件及 draw call 作用。其余为工程设计选择。

12  /  EXECUTION SPEC

# 11 / 首批资产清单与预算

优先建立完整可走路线，而不是先制作最大的一座城市

| 资产族 | 制作数量／复用 | 单资产起始预算 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面板／台地 | 3 种；重复铺设。 | 每块 ≤200 三角形。 | 可走面平整、边界无缝。 |
| 墙／角墙／门洞 | 3 种；组成城墙。 | 每件 ≤500 三角形。 | 同一图集，静态分区合并。 |
| 台阶／栏杆 | 2 种。 | 每件 ≤600 三角形。 | 楼梯与碰撞剖面一致。 |
| 房屋外壳 | 2 种；旋转复用。 | 每件 ≤1,500 三角形。 | 不制作无玩法的内部空间。 |
| 观象台 | 1 套，由模块组成。 | 整套 ≤6,000 三角形。 | 分区与台阶不能牺牲通行。 |
| 观象柱／温度仪 | 各 1 件。 | 每件 ≤1,000 三角形。 | 指针、可交互点独立。 |
| 保存设施／档案台 | 各 1 套。 | 每套 ≤3,000 三角形。 | 入口、操作位和镜头留空间。 |
| 人物基础体 | 1 个骨架／节点层级。 | 每角色 ≤1,200 三角形。 | 6–8 个刚性活动部位。 |
| 人物服装变化 | 2 组轮廓＋配色。 | 每件新增 ≤200 三角形。 | 不复制独立 2K 纹理。 |
| 石块／木箱／旗帜 | 3 类，少量变化。 | 每件 ≤250 三角形。 | 优先实例化；旗帜首版可静态。 |
| 毁灭后轮廓 | 1 组替换状态。 | 复用原建筑的简化变体。 | 不做逐砖物理坍塌。 |

## 材质与贴图原则

建筑主图集先 512×512，特殊地标可 1024×1024；人物贴图 64×64 或 128×128。每个重复道具尽量一个材质，角色第一版一个共享图集。纯色／低对比石纹即可；重要的是轮廓、功能色与一致比例，而非每个方块都画细节。

## 生产先后

首轮只生产：标尺立方体、墙、门洞、楼梯、观象柱、人物基础体、设施外壳。七项完成导入与碰撞回归后再扩清单。表中预算用于拒绝失控资产，不保证在任意设备上达到目标帧率。

13  /  EXECUTION SPEC

# 12 / Blockbench 建模与导出流程

使用 Generic Model；不要误选 Minecraft Java／Bedrock 专用工作流

| 步骤 | 实际操作 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 1. 建立工程 | 新建 Generic Model；保存可编辑 .bbmodel。 | 源文件不被 GLB 替代；不依赖 Minecraft 专用 JSON。 |
| 2. 校准单位 | 制作测试立方体；项目暂定 16 编辑单位＝1 m。 | 导入后测包围盒并修正一次根缩放，不猜导出默认单位。 |
| 3. 搭轮廓 | 先主体大块，再入口、凹槽、少量层次。 | 5 m、20 m、50 m 三个距离都辨认功能。 |
| 4. 设层级 | root 下区分静态、活动和定位节点。 | 头部、手臂、门板绕正确枢轴转动。 |
| 5. 删冗余面 | 去除永久遮挡内部面；修正法线和共面重叠。 | 相邻模块不闪烁，内表面不无意义增加面数。 |
| 6. UV 与像素纹理 | 优先共享图集；UV 岛留边。 | 无拉伸、无镜像文字、远处无明显图集串色。 |
| 7. 动画样片 | 为人物做 idle / walk / observe 三段。 | 只使用可导出的变换关键帧；游戏事件另存数据。 |
| 8. 导出 | File > Export 的 glTF／GLB 路线。 | 纹理、层级、动画随样本进入浏览器；不以 OBJ 传动画。 |
| 9. 导入检查 | 通过项目的 GLTFLoader 预览页加载。 | 站立高度、朝向、贴图过滤和命名全部正确。 |
| 10. 注册与提交 | 更新资产清单、碰撞描述、许可和截图。 | 单件资源能被重复构建；缩放只发生在约定的一层。 |

Generic Model 在官方格式矩阵中面向其他项目，支持 glTF 与模型动画。glTF/GLB 是发布格式，不是最合适的反复编辑源格式；持续保留 .bbmodel。实际菜单名称以安装版本为准。

## 新人最容易踩的坑

编辑器里动画正常不等于运行时完整支持：MoLang、粒子、声音和自定义事件不能假定随 glTF 自动执行。先做一个“抬头＋走路”样本验证。静态优化可以合并几何，但必须保留活动节点和被游戏引用的定位点。

官方能力依据：[R01] Formats；[R02] 3D Export；[R05] GLTFLoader。比例与命名规范为项目自定义。

14  /  EXECUTION SPEC

# 13 / 资产交接、纹理与自动校验

模型“看得到”只是开始；需要能定位、能碰撞、能复用、能释放

## 每个资产的交接包

assets/source/observatory_pillar.bbmodel
public/assets/models/observatory_pillar.glb
content/assets/observatory_pillar.json
content/colliders/observatory_pillar.json
licenses/assets.csv

资产清单包含 id、路径、版本、类型、尺寸、坐标约定、材质数、三角形数、动画名称、交互点、碰撞描述引用、作者和许可证。文件名采用小写英文与下划线；路径大小写完全一致。版本号或内容 hash 用于防止缓存拿到旧模型。

## 贴图不能只写“全部最近邻”

近处像素感可用 Nearest 放大过滤；远处缩小时仍要评估 mipmap，以减少砖纹闪烁。起始对比 NearestMipmapLinear 与线性 mipmap 两种方案，按真实移动画面决定。图集需要留边并检查各级 mip；出现串色时优先修 UV／图集，不简单关闭 mipmap。

颜色贴图使用正确色彩空间；法线、粗糙度等数据贴图不是颜色。GLTFLoader 已处理的标记不要全局粗暴覆盖。首版以不透明材质为主，网格边缘或旗帜可用裁切透明；避免大量半透明材质叠加。

| 自动检查 | 人工检查 |
| --- | --- |
| 路径存在、大小写、许可字段齐全。 | 1 m 立方体和 1.75 m 人物同框校准。 |
| 尺寸、三角形、材质、纹理边长不超预算。 | 门洞不封死，楼梯不悬空，仪器操作点可达。 |
| 必要节点和动画名存在，数值有限。 | 正常／双日／灾变光照下均能看出功能。 |
| 重复 ID、缺碰撞、缺资源时报构建错误。 | 近看、远看、转头时没有闪烁和穿帮。 |

## 优化不是每种压缩都一起上

先测普通 GLB 的传输、解析和显存，再决定是否加入 Meshopt 或 KTX2。低面数、小图集可能不值得增加解码器与初始化成本；Draco 不与 Meshopt 作为重复默认方案。发布时若采用压缩，解码器路径也必须走项目 base 并进入离线资源测试。

技术依据：[R05] glTF 扩展与解码器注册；[R06] 纹理过滤、mipmap、颜色空间；[R20] 几何释放与资源生命周期。

15  /  EXECUTION SPEC

# 14 / 方块人物与 NPC 行为

先做六个能读懂意图的人，不先做一百个随机游走的人

首版常驻 6 名 NPC：2 名承担教学与设施说明，4 名背景居民。共享基础模型和图集；用服装轮廓、背包／帽子与工作位置区分。人形由头、躯干、左右上肢、左右下肢构成，允许加帽檐、工具等少量部位；不复制既有角色皮肤。

| 动作／状态 | 低成本表现 | 执行规则 |
| --- | --- | --- |
| Idle / Work | 轻微身体节奏、拿工具、看手边事物。 | 不让全体使用完全同步的循环。 |
| Observe | 先停步，再抬头指向可见异常。 | 朝向来自天空状态；不盯着墙后的太阳。 |
| Warn | 转向玩家或钟楼，给一条短句／字幕。 | 每次事件只广播一次；不刷屏。 |
| SeekShelter | 收起工具，沿固定路点走向设施。 | 到达入口排队点；不卡住玩家主要通道。 |
| Preserve | 进入指定位置、缩起姿态、淡出或替换模型。 | 有明确进入时间与占位，不瞬间凭空消失。 |
| Dead / Archived | 停止行为，切换终态表现。 | 首版不做布娃娃或大量碰撞残骸。 |

## 动画与移动同步

首批动画 idle、walk、observe、panic、preserve；循环时长从约 0.8–2 秒试起。身体位置由角色逻辑驱动，步行动画用实际移动速度缩放，转弯限制角速度，切换约 0.12 秒过渡。模型的行走动画不额外携带根位移，避免角色走两次。

## 不引入寻路大工程

固定地图使用少量手工路点、可通行连接和等待位置；不需要通用 NavMesh。NPC 移动做轻量局部避让或让路，不参与复杂推挤；背景角色对玩家使用弱阻挡或不阻挡，关键设施通道始终可达。6 名 NPC 不值得先写群体模拟。

灾变由统一事件触发状态转换，行为与模型动画分离。重点观察 NPC 要在玩家首次异常体验的视域附近活动；远处居民降低思考和动画频率，但状态仍与世界一致。

16  /  EXECUTION SPEC

# 15 / 天空、光照、灾变与音频

压力来自可读的变化，而不是把曝光推到看不清路

| 通道 | 首版实现 | 性能与一致性边界 |
| --- | --- | --- |
| 太阳外观 | 天空背景上的三枚简洁发光盘；允许方块化外形。 | 方向由模拟转换；外观角大小可艺术压缩并明确非科研展示。 |
| 环境照明 | 环境补光＋最多三盏方向光。 | 只在地平线上方提供直射光；亮度有艺术映射。 |
| 实时阴影 | 标准档只保留一盏主太阳阴影。 | 不能把“三太阳”默认为“三套全场景阴影”。 |
| 关键观象证据 | 仪器局部显示多方向影线／刻度。 | 由实际太阳方向计算，各档保留；低画质不丢关键证据。 |
| 气氛 | 天空渐变、雾色、风声、少量尘埃。 | 不默认体积云、God Rays、SSAO、动态反射。 |
| 灾变 | 温度趋势、NPC 动作、钟声、局部材质改变。 | 毁灭阶段替换建筑状态；不实时模拟逐块倒塌。 |

## 三太阳方向不能与影子和仪器矛盾

选择最强可见恒星作为主阴影来源，使用迟滞避免频繁切换；必要切换先淡出旧阴影再启用新源，不生成指向不存在太阳的插值影子。全场景次级阴影缺失属于质量近似，关键观象装置另用小范围解析投影弥补。

## 音频起始清单

常态风、异常风、脚步、仪器反馈、钟声、设施动作、结算低频，共 7 类；先用自制或许可清晰的资源。环境音分层渐变，低频可调，不用突发巨大音量制造冲击。重要钟声与警报有文字／方向提示，静音仍能完成玩法。

## 帧预算耗尽时的删减顺序

先删体积与屏幕后期，再降粒子和阴影，再降 3D 渲染分辨率，最后缩小可见世界。不能先删关键交互提示、太阳识别、必要光照变化或撤离路线标识。降低渲染分辨率不缩小 HTML 字号。

技术基线：[R03] 渲染统计与 WebGL2；[R11] 音频必须处理浏览器用户交互和失败状态。表现方式为本项目设计。

17  /  EXECUTION SPEC

# 16 / 技术栈：少而明确

不同时维护两套渲染思路；每个依赖都必须有不可替代的职责

| 技术 | 采用方式 | 为什么／代价 |
| --- | --- | --- |
| Vite + TypeScript | 单应用；strict 类型检查；固定依赖锁文件。 | 开发、构建与静态部署；不是游戏引擎。 |
| React + CSS | 入口、HUD、表单、日志、设置。 | 3D 逐帧数据不经 React setState。 |
| Three.js / WebGLRenderer | 直接管理一个场景、相机和渲染循环。 | 当前基线是 WebGL2，不承诺 WebGL1。 |
| GLTFLoader + Blockbench | GLB 发布；.bbmodel 作为编辑源。 | 统一资产流程，先验证动画和单位。 |
| Rapier 3D compat | 运动学角色与静态碰撞；异步初始化。 | compat 内嵌 WASM，接入方便但计入下载／解析成本。 |
| 独立 TS SimulationCore | 先在主线程固定步推进。 | 保留纯函数／快照接口；不依赖 Three 或 Rapier。 |
| IndexedDB | 版本化存档；存储适配器统一读写。 | 可能被清除；必须提供导出和失败提示。 |
| Vitest + Playwright | 纯逻辑测试＋界面／加载流程回归。 | 真实 GPU 性能和手感仍需人工实机测试。 |

## 明确后置的依赖

React Three Fiber 不是因为“必然慢”而排除，而是本项目已选择一个原生 Three.js 生命周期，避免重复抽象。Zustand、完整 ECS、多包 monorepo、独立 Worker、后处理库、KTX2／Meshopt 工具链都在真实问题出现后再加入。

不引入 Next.js、SSR、账号系统、后端数据库和服务器物理。公开演示先静态托管；以后有云存档或联机需求，再单独设计后端安全与费用。

## 版本策略

开工时记录安装工具与全部依赖的实际版本、Node 版本及构建 hash；提交 package-lock.json，CI 使用 npm ci。不要在文档中编造“已验证最新组合”，也不要把 @latest 写进持续发布流程。升级通过独立分支和同一回归场景验证。

已核查：[R01–R03]、[R05]、[R07]、[R09]、[R12–R14]、[R18–R19]。未在本轮安装并联调该完整技术栈。

18  /  EXECUTION SPEC

# 17 / 工程架构与数据契约

数据只有一处真值；UI、渲染和音频读取状态，不各自编排世界

src/
  app/          # React shell and screen state
  game/         # GameRuntime, clock, lifecycle
  input/        # actions, focus, pointer lock
  player/       # character controller
  simulation/   # celestial core, scenario state
  gameplay/     # climate, NPC, observation, endings
  renderer/     # scene, sky, assets, quality
  ui/           # HUD, journal, dialogs, settings
  storage/      # IndexedDB, migration, export
content/        # maps, dialogues, scenarios, assets
tools/          # asset checks and scenario screening
tests/          # unit and browser tests

## 一条主时序

输入意图 → 固定步世界更新 → 碰撞与玩家位置 → 天体／气候 → NPC／事件 → 观测／存档请求 → 渲染与音频快照。所有系统使用同一个游戏时钟；不同计算频率可以用累积器，但不能各自 setInterval 导致暂停后时间漂移。

type Vec3 = readonly [number, number, number];
interface SunView {
  id: string; direction: Vec3; aboveHorizon: boolean;
  irradiance: number; // simulation units, not screen exposure
}
interface WorldSnapshot {
  tick: number; scenarioId: string;
  suns: readonly SunView[];
  climate: { temperature: number; heatLoad: number };
}
// HUD receives a filtered projection, not WorldSnapshot.
interface HudSnapshot {
  location: string; feeling: string;
  lastReading: { value: number; sampleTick: number } | null;
  interactLabel: string | null;
}

游戏对象的变换由运行时直接更新；HUD 数值以 5–10 Hz 发布、事件立即发布。React 通过外部 store 订阅缓存快照；getSnapshot 在状态未变时返回同一对象引用，避免每次读取制造更新。

React 挂载创建 runtime，卸载取消帧循环、监听器、音频节点、物理世界与 GPU 资源。开发模式重复挂载不得出现两个循环。共享模型／贴图通过资产缓存与引用计数管理，避免重建文明时误释放仍被使用的资源。

依据：[R09] useSyncExternalStore 的订阅与快照约束；[R05] GLTFLoader 资源处理；[R06]、[R20] dispose 接口。代码为接口示例，非完整可运行游戏。

19  /  EXECUTION SPEC

# 18 / 三体模拟的必要补全

三颗恒星的位置，不足以唯一确定地面上的天空和温度

## 物理对象与观测点

SimulationCore 维护三颗有质量恒星，以及一个不反作用于恒星的测试行星。行星受三颗恒星引力作用；地表观测点由行星位置、自转朝向和所在纬度决定。这样才能判断哪颗太阳在地平线上方、天空方向是什么，以及实际辐照来自哪里。该模型仍是游戏近似，不包含完整天体环境。

a_i = G * sum[j != i](m_j * (r_j-r_i) / |r_j-r_i|^3)
s_i = r_star_i - r_planet
d_world_i = observerRotationInverse * normalize(s_i)
F_surface = sum_i[L_i / (4*pi*|s_i|^2)
                * max(0, dot(surfaceNormal, normalize(s_i)))]

公式使用统一的无量纲模拟单位；地面米制坐标与天体坐标分开。渲染只取方向与映射后的亮度，不把天文距离直接塞进地面 Three.js 场景。局部遮挡另用于“玩家能否看到／仪器能否观测”，不得把镜头转走当成气温骤降。

## 积分、时钟与快照

固定模拟步先用 velocity Verlet／leapfrog 类方案；具体步长 h 由场景收敛测试确定，不凭“120 Hz”保证天体精度。地面控制器固定 60 Hz；渲染根据显示刷新率插值，天空、气候与 NPC 仍对应同一 tick。高刷新率不加速世界，隐藏页面不补算离开的几分钟。

在候选轨道存在近距离相遇、碰撞、数值发散时，首版直接拒绝该场景，而不是用未经验证的软化参数掩盖。能量检查针对封闭的三恒星系统；测试行星处于时变外场，其单体机械能不能被误要求恒定。

## Worker 什么时候真的需要

三颗恒星的单场景计算量很小，不能仅凭“物理模拟”就宣布必须多线程。先测 CPU；若在线预测／批量筛选持续挤占约 2 ms 预算，再迁到 Worker。保留可替换 step / snapshot 接口，届时按 10–20 Hz 传快照，不传整张地图、Three.js 对象或每帧大量数组。

本轮未证实 尚未筛出满足单日 → 双日 → 三日、撤离窗口和数值误差条件的正式场景；这是一项必须先验证的技术风险，不以随机 seed 字符串当作已完成。

20  /  EXECUTION SPEC

# 19 / 气候解释器与场景筛选

物理驱动输入，游戏规则控制表达；不要假装这是科学气候模型

## 最小气候模型

使用地表入射辐照 F，经过参考辐照归一化得到热负荷；再以平滑响应更新游戏温度。可从 T_eq = T_base + k(F/F_ref − 1)、T_next = T + (T_eq − T)(1 − exp(−dt/τ)) 开始调试。τ、k、参考温度及灾变阈值是关卡参数，不是对真实行星温度的科学预测。

太阳数量不是高温灾变的充分条件。灾变依据持续热负荷、暴露、设施状态等触发；三日可作为强烈视觉信号，但不能写成“数到 3 就灭绝”。第一版只实现高热与保存闭环，极寒／长夜保留数据字段，不做虚假的已完成系统入口。

| 检查项 | 筛选与测试要求 |
| --- | --- |
| 初始条件 | 固定质量、光度、全部位置和速度、行星自转、观测纬度、单位体系；不只存 seed。 |
| 版本可复现 | 同时保存 scenarioVersion、integratorVersion、h、timeScale、气候参数与事件阈值。 |
| 体验窗口 | 学习期足够安全；第二太阳有可见窗口；第三太阳与热负荷变化可被玩家观察。 |
| 可撤离性 | 警告到危险操作截止的可行动时间满足路线＋设施动作＋容错要求。 |
| 数值正确性 | 无 NaN／无穷；近距离越界拒绝；三恒星能量漂移与 h/2 对照均记录。 |
| 阈值稳定性 | 热状态进入／退出用不同阈值并要求持续时间，防止边界抖动反复报警。 |
| 画质一致性 | 低／中／高档的物理、气候、事件和观测结果一致，只有表现质量不同。 |

## 场景通过证据

筛选工具输出：输入参数文件、轨道快照、可见太阳时间窗、热负荷曲线、警告到截止时长、能量误差与重放日志。能量相对误差初始目标可设 10⁻³ 量级，但还必须比较半步长后的天象与事件时序；能量稳定不等于轨迹与玩法正确。

剧情导演只能选择场景、触发对白和安排表现，不改恒星轨迹。开发 UI 可人工切换阶段用于调试，并显式标记“场景演示”，不能将该模式作为物理验收结果。

21  /  EXECUTION SPEC

# 20 / 生存、保存与知识继承

拆开“城市毁灭”和“当前个体死亡”，让选择改变实际状态

| 状态维度 | 首版规则 | 下轮反馈 |
| --- | --- | --- |
| 城市 | 持续灾变超过关卡承受阈值后，聚落进入毁灭。 | 废墟与文明编号变化；旧场景状态被记录。 |
| 当前个体 | 只有操作完成且设施满足保护条件才记为保存成功。 | 展示保存标记；下轮说明是复苏或新观察者接续。 |
| 观测记录 | 采样时写入元进程档案；与个体存活分离。 | 日志仍能引用旧文明、时间和来源。 |
| 知识 | 满足明确证据条件后去重解锁。 | 新提示／校准能力可见；不白送未观测事实。 |
| 假设 | 保留“提出、使用、被反证”的历史。 | 新文明可修订，而不是每轮把推理全部清空。 |

## 为什么死亡后记录还能留下

明确采用“外部文明档案系统”这一游戏叙事装置承载元进程，而不是临时解释为死亡个体记住了一切。它保留已记录的信息，但不知道未采样事实。个体保存成功与档案继承是不同结果，结算页不能混为一谈。

## 设施不提供无限无敌

设施有准备、进入、封闭、保存、失效状态。遮蔽地形与门口阴影不自动等于设施保护。保存完成后，用同一灾变规则检查设施剩余保护能力；首版可用关卡级状态替代复杂结构物理，但触发条件必须固定、可测试。

## 三种结局用例

A：早保存，只带第一／第二太阳样本，个体成功保存。B：晚观察并及时进入，证据更完整但操作窗口更窄。C：未完成保存，个体终止，已记录事实仍通过档案继承。首版至少实现 A 与 C；B 通过窗口测试后再作为可达结果承诺。

删除无效系统 本阶段不引入饥饿、水壶经济、装备品质、健康百分比和完整背包。身体压力与设施操作已经足够承载一次决定，新增资源条必须证明能产生新的选择。

22  /  EXECUTION SPEC

# 21 / 存档、恢复与浏览器边界

“能写 IndexedDB”不等于“存档永远不会丢”

本地数据以 IndexedDB 保存；浏览器可能因用户清理、存储压力或隐私模式导致数据不可用。navigator.storage.persist() 可以请求持久存储，但不能当作必然获批的云备份。必须提供导出／导入和可见的保存失败状态。[R12]

| 记录 | 最小字段 | 写入时机 |
| --- | --- | --- |
| Profile | schemaVersion、revision、知识、设置、历史摘要。 | 获得知识、修改设置、结算时。 |
| Run checkpoint | runId、场景与模拟版本、tick、玩家安全点、NPC／设施／事件状态。 | 关键交互后；运行期间每 20 秒合并一次请求。 |
| Observation | 稳定 ID、样本 tick、仪器与实际观测、文明 ID。 | 采样确认时；重复 ID 不重复写。 |
| Last-good backup | 上一份可读且通过校验的检查点。 | 新检查点事务完成后保留上一版。 |

## 原子性与恢复

同一检查点的 tick、世界、玩家和事件标记在同一个事务中提交，避免读回半个旧世界。存档队列串行化，失败不覆盖 last-good。跨 schema 版本先迁移再校验；不能迁移时保留原始导出并明确说明，不静默新建档案。

不只依赖 beforeunload。已进入后台时先暂停并尽力提交最近检查点；恢复页显示最后成功保存时刻。恢复后重新初始化渲染／碰撞，再加载版本匹配的世界状态，最后等待用户点击。不同构建无法完整恢复时可只继承知识，但必须让玩家选择。

## 同域名、多标签与导入安全

GitHub Pages 的不同仓库路径可能共享同一 origin，因此 DB 名带项目命名空间。多标签用 BroadcastChannel 提醒并让第二页只读；同时在 IndexedDB 事务中检查 revision 防止竞争覆盖。versionchange 时关闭连接，blocked 时解释另一个标签正在占用。

导入只接受限制大小的 JSON，校验版本、字段、有限数值、合法 ID 与路径；不执行脚本、不加载导入数据指定的外部 URL。WebGL 上下文丢失时暂停、保留内存状态并尝试重建；连续失败则提供重载与导出。

23  /  EXECUTION SPEC

# 22 / 性能预算与质量档

以下是目标，不是已测结果；预算必须包含灾变峰值和全部渲染通道

| 指标 | 标准档起始目标 | 测试口径 |
| --- | --- | --- |
| 帧时间 | 目标 60 FPS；帧间隔 p95 ≤20 ms。 | 固定 90 秒路线；排除明确加载页，不排除灾变。 |
| 兼容档 | 目标 30 FPS；p95 ≤36 ms。 | 同一路线、同一玩法结果；不以删交互换性能。 |
| 绘制调用 | 常态 ≤140；灾变峰值 ≤180。 | 含阴影与后处理；多 pass 汇总而非只读最后一次。 |
| 可见三角形 | 标准档起始 ≤150,000。 | 统计仪器、人物、阴影和远景；不是模型库总数。 |
| 首次可玩传输 | 优先目标 ≤12 MB；上限暂定 15 MB。 | 关键 JS、WASM、模型、纹理、音频合计；报告实际传输字节。 |
| 整段资源 | 单文明目标 ≤25 MB。 | 不含开发源模型；未使用资源不随首屏下载。 |
| 长帧／内存 | 探索期无持续 >100 ms 卡顿；重开 5 次不持续增长。 | 记录长任务、JS heap、纹理估算和资源计数。 |

参考测试设备先设为一台集显／8 GB 内存笔记本和一台常见独显设备，登记具体型号、操作系统、浏览器版本、窗口与电源模式。用户设备未知，因此不能承诺“所有普通电脑 60 帧”。首次可玩耗时在指定 10 Mbps／100 ms 延迟条件下另行实测，不由包体积直接推导。

| 档位 | 像素与阴影 | 后期与粒子 |
| --- | --- | --- |
| 兼容 | 3D 内部分辨率约 0.8M 像素上限；关闭全场景阴影。 | 无屏幕后期；少量尘埃；仪器关键影线保留。 |
| 标准 | 约 1.6M 像素上限；一盏局部主阴影。 | 默认无昂贵后期；粒子起始 ≤200。 |
| 增强 | 最多约 2.1M 像素；经测试提高阴影质量。 | 轻量 Bloom 可选；不自动开启全部效果。 |

动态分辨率只在持续超预算时降一级，至少间隔 5 秒；连续稳定约 30 秒才考虑恢复，防止闪烁式往返。低设备像素比不是增加分辨率的理由，DPR 同时受屏幕与像素预算限制。

测量接口：[R03] renderer.info；资源管理：[R05–R06]、[R20]。所有数值为项目初始门槛，尚无 3D 实机测试报告。

24  /  EXECUTION SPEC

# 23 / 测试与验收用例

功能自动化证明流程，手工实机证明可玩与流畅；两者不可替代

| 用例 | 预期结果 | 验证类型 |
| --- | --- | --- |
| 加载关键模型失败 | 不进入世界；能重试；无持续黑屏。 | 自动＋手工 |
| 权限拒绝／Esc 解锁 | 暂停并清空按键；点击后才能恢复。 | 浏览器实测 |
| 按 W 切出 30 秒 | 回来不继续走、不跳过灾变、不累积伤害。 | 自动＋手工 |
| 30/60/120 Hz 固定路线 | 相同游戏时间内距离和事件一致。 | 逻辑测试＋实机 |
| 连续上楼与门洞转角 | 不卡台阶、不漂浮、视角不抖。 | 手工，必须 |
| 未用仪器／太阳被遮挡 | HUD 和日志不泄露未观察事实。 | 逻辑＋界面 |
| 保存／不保存两条路线 | 结果状态不同，已有事实一致保留。 | 单元＋端到端 |
| 结算中刷新／存档失败 | 无双重奖励；保留 last-good；能恢复。 | 故障注入 |
| 坏存档／旧 schema／双标签 | 有明确错误或迁移；不默默覆盖数据。 | 存储测试 |
| 分辨率／150% 字号／静音 | 文字不被裁切；重要提示有非声音替代。 | 截图＋人工 |
| 低／中／高画质 | 天象、气候、交互与知识结果一致。 | 重放比较 |
| 重开五次＋灾变峰值 | 没有多重循环和资源持续增长。 | 性能采样 |

## 浏览器矩阵

主要目标为发布时稳定版 Chrome／Edge 与 Firefox 的桌面环境；Safari 单列验证鼠标锁定、WASM、音频和存档行为，未通过前不标记完整支持。WebGL2 和 Pointer Lock 都做能力检测，不能只按浏览器名称判断。手机触控与手柄不在首版支持承诺内。

## 测试报告最低内容

构建 hash、依赖版本、设备／GPU、浏览器、窗口与 DPR、画质、场景种子及完整版本、路线、平均帧率、p95 帧间隔、最大长帧、资源大小与异常。无头浏览器能验证 UI 流程，但软件渲染结果不能当作真实集显性能。

工具能力：[R18] Vitest；[R19] Playwright。此处为待执行的游戏测试清单；附带 UI 原型的已执行检查见第 28 页。

25  /  EXECUTION SPEC

# 24 / 里程碑与第一批任务

按通过证据推进，不按“代码写完了”推进；不虚报固定开发周期

| 里程碑 | 最小交付 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| M0 界面闭环 | 入口、HUD、日志、选择、设置、结算的交互样机。 | 目标、文本、面板与分支可点击验证；本轮已提供。 |
| M1 地面体验 | 灰盒场地＋一段台阶＋仪器＋角色控制。 | 连续走 5 分钟不卡；暂停、失焦、恢复正确。 |
| M2 建模闭环 | 七件核心模块＋一个 NPC 导入测试。 | 单位、贴图、动画、碰撞、预算与授权检查通过。 |
| M3 系统闭环 | 真实状态驱动的天空＋气候＋保存／死亡结算。 | 3 分钟版至少两条结局，刷新可恢复。 |
| M4 10–15 分钟切片 | 合格场景、六个 NPC、完整动线、知识继承。 | 首次玩家无需口头指导完成循环。 |
| M5 发布验收 | 性能档、故障恢复、许可、CI 与 Pages。 | 实机报告达标、静态部署无缺资源。 |

## 可直接拆成 Issue 的任务

01 初始化并锁版本；02 单画布与 runtime 生命周期；03 页面状态与暂停原因集合；04 键鼠动作层；05 Rapier 与灰盒碰撞；06 台阶／墙角回归；07 交互射线与遮挡；08 Blockbench 标尺模型导入；09 观象柱 UI 与样本；10 原创人物动画；11 天体与观测点核心；12 场景筛选与误差报告；13 气候与警告事件；14 保存状态机与结算；15 IndexedDB 事务／恢复；16 性能统计与分档；17 Pages 路径验证；18 资源与权利清单。

## 每个任务的完成定义

写清输入、产物、依赖、可执行测试、失败状态和不做什么。例如“05 Rapier 碰撞”的完成不是安装库，而是人物在固定地面走动、墙角滑动、设施入口通行并在失焦后停止，且初始化失败有错误页。

最先开工的内容 M0 原型评审后立刻做 M1，不先做无穷地形、全天空体积云或大量文明文本。M1 没有证明手感之前，不批量生产资产；M3 没有两条有效结局之前，不扩文明数量。

26  /  EXECUTION SPEC

# 25 / 开工步骤与技术验证

命令用于初始化路线说明；本轮没有执行完整依赖安装或游戏构建

## 初始化命令

npm create vite@latest three-body-civilization -- --template react-ts
cd three-body-civilization
npm config set save-exact true --location=project
npm install
npm install three @dimforge/rapier3d-compat
npm install -D @types/three vitest @playwright/test
npm run dev

create-vite 的 @latest 仅用于首次选定模板。首次安装后固定真实版本、提交 package-lock.json，随后全部使用 npm ci。官方当前说明 Vite 需要 Node.js 20.19+ 或 22.12+ 等满足要求的版本；实际选择仍受所选模板和受支持运行环境约束，不以本机恰好能跑作为发布标准。[R13]

## 首个技术验证页面的组成

只有一个平地、两个盒子、一段楼梯、一个可操作观象柱、一个 NPC 和一颗太阳。调试栏显示角色坐标、是否贴地、锁定状态、暂停原因、draw call、帧间隔与模型尺寸。不接长剧情、不接地图生成。

## 三条必须单独验证的技术链

| 链路 | 通过证据 | 失败时处理 |
| --- | --- | --- |
| 建模 → 浏览器 | 1 m 标尺和 1.75 m 人物尺寸正确；动画能播。 | 修导出、单位或节点；停止批量建模。 |
| 输入 → 碰撞 → 相机 | 坡面、门洞和台阶稳定；失焦立即停止。 | 先修控制器；不靠扩大所有门洞掩盖。 |
| 状态 → 天空／仪器／结算 | 同一个 tick 的方向、读数和事件一致。 | 修时钟与数据归属；不各处补独立动画。 |

## WASM 与模块初始化

加载 Rapier 后等待初始化完成，再创建世界与角色。compat 便于接入但其内嵌 WASM 成本必须计入首包。此阶段若 WASM 加载失败，不切换为没有碰撞的飞行模式；给出重试或兼容说明，保持错误可诊断。[R07]

27  /  EXECUTION SPEC

# 26 / 构建、静态部署与资源路径

GitHub Pages 适合首版公开静态演示；部署成功不等于内容加载成功

## 发布流程

CI 依次执行 npm ci、TypeScript 检查、单元测试、资产预算与授权清单检查、生产构建、浏览器冒烟测试，再上传 dist 并发布。Pages 设置使用 GitHub Actions；Actions 的具体版本与权限按官方现行示例核查并固定，不直接复制原稿中的过期示例。[R14]

## 最容易遗漏的 base

// Example only: set the actual repository base in vite.config.ts.
export default defineConfig({
  plugins: [react()],
  base: "/three-body-civilization/",
});

// For assets copied from public/assets/:
const url = `${import.meta.env.BASE_URL}assets/models/pillar.glb`;

项目站点走 /仓库名/；用户根站点或自定义域通常走 /。模型、声音、图集、解码器和 Worker 都遵守同一资源约定；禁止 UI 能开、GLB 却请求到站点根目录而 404。首版用应用内部状态切换面板，不引入需要服务器重写的多级历史路由。[R14]

## 缓存与版本

可执行代码用构建产物 hash；public 下手动资产通过版本目录或带 hash 文件名引用，不依赖旧文件恰好被覆盖。存档记录 buildId 与 scenarioVersion。首版不加 Service Worker，先避免旧资源缓存和新 schema 相互冲突。

## 发布前逐项打开

首次访问、刷新、继续游戏、导入旧档、模型动画、静音模式、灾变、结算、重开。检查 Network 无关键 404，控制台无未处理错误；在至少两种目标浏览器验证。不能只检查 index.html 返回 200。

正式公开前重新核查 GitHub Pages 用途与限制。原稿中的站点大小、带宽和超时数字不作为本版已经重新确认的预算依据；项目自身采用第 23 页的小资源目标。若后续转为商业服务或高流量分发，应按平台条款和实际成本重新选择托管。[R15]

28  /  EXECUTION SPEC

# 27 / 持续优化与公开边界

每轮只解决有证据的阻塞问题，不把“优化”变成无限增加功能

## 一轮迭代的固定输入与产物

输入：当前可运行构建、对应代码版本、一段完整路线录像、性能采样、问题清单。过程：按严重度复现 → 找到状态或资源原因 → 只修改相关层 → 重跑固定用例。产物：修订说明、前后对比证据、未解决风险与下一项验证。没有实测数据时只更新假设，不宣布性能已提升。

| 优先级 | 例子 | 决策 |
| --- | --- | --- |
| P0 阻断 | 黑屏、无法移动、关键模型丢失、存档被覆盖。 | 停止内容扩展，先修复。 |
| P1 不可玩 | 台阶卡住、目标难找、提示泄漏答案、选择无后果。 | 先改流程和布局，再改表现。 |
| P2 体验质量 | 文字太小、阴影抖动、转头掉帧、音频突兀。 | 带测量调整参数或减少资源。 |
| P3 扩展愿望 | 更多文明、建造、联机、复杂云和美术细节。 | 入候选池，不自动进入下次开发。 |

## 授权与原创边界

《我的世界》在本项目中只作“方块造型易生产”的内部风格参照；不提取其纹理、角色皮肤、模型、音效、Logo 或专用资源包。其官方指引对名称、品牌、资产使用有明确限制，方块化不能被当作默认获得资产授权。[R17]

原稿所涉及的文学专名、文本、影视造型和音乐继续独立管理。引擎开源许可证不能替代内容授权；公开发布的具体权利状态需由权利人或专业法律意见确认。本轮没有对某一公开版本作出“必然合法”的结论。

## 本轮交付与未验证事项

已交付：本执行方案；单文件 HTML UI 原型，可切换单日／双日／三日占位、记录样本、查看日志、做选择、查看结算并演示继承。原型无外部资源请求，无 3D 渲染、轨道、碰撞或持久存档。

已检查：原型在本环境 Chromium 中通过入口、观测、日志、保存、结算、继承与设置操作检查，未捕获页面脚本错误；另检查不同窗口尺寸的布局。仍待验证：完整游戏技术栈、真实 GLB、轨道场景、实机帧率、跨浏览器手感与存档可靠性。

29  /  EXECUTION SPEC

# 资料依据 / 1 of 2

官方技术资料与原始产品输入；核查日期 2026-09-28

[O] 用户提供：three_body_civilization_plan.docx，v0.1，6 页。产品循环、平台、灾变、知识继承与开源方向来自该文件；v0.2 对范围、UI、建模、物理观测点和实施顺序作了实质修订。

[R01] Blockbench / Format Features  官方资料

Generic Model、通用导出与动画能力；支持第 11、13、17 页。

[R02] Blockbench / 3D Export  官方资料

glTF/GLB 与 OBJ 的层级、动画及编辑边界；支持第 11、13 页。

[R03] Three.js / WebGLRenderer  官方资料

WebGL2 基线、WebGL1 边界、渲染统计；支持第 6、16、17、23 页。

[R04] Three.js / InstancedMesh  官方资料

相同几何／材质对象的实例化和绘制提交；支持第 11 页。

[R05] Three.js / GLTFLoader  官方资料

glTF 2.0 加载、压缩扩展与解码器注册；支持资产与生命周期章节。

[R06] Three.js / Texture  官方资料

纹理采样、mipmap、色彩空间与释放；支持第 14、18 页。

[R07] Rapier / Getting Started (JavaScript)  官方资料

WASM 异步初始化、compat 内嵌路径；支持第 17、26 页。

[R08] Rapier / Controllers  官方资料

运动学角色、offset、坡度、自动跨步与贴地；支持第 9 页。

[R09] React / useSyncExternalStore  官方资料

外部 store 订阅与快照缓存要求；支持第 4、18 页。

[R10] MDN / Pointer Lock API  官方资料

用户手势、锁定事件、失败与输入处理；支持第 4 页。

30  /  EXECUTION SPEC

# 资料依据 / 2 of 2

官方技术资料与原始产品输入；核查日期 2026-09-28

[R11] MDN / Autoplay Guide  官方资料

音频自动播放策略与失败降级；支持第 6、16 页。

[R12] MDN / Storage Quotas and Eviction  官方资料

本地存储持久性、驱逐与隐私模式边界；支持第 22 页。

[R13] Vite / Getting Started  官方资料

脚手架、Node 要求与基础构建工作流；支持第 17、26 页。

[R14] Vite / Deploying a Static Site  官方资料

GitHub Pages、base 与 Actions 部署；支持第 27 页。

[R15] GitHub Docs / GitHub Pages Limits  官方资料

平台用途与限制入口；第 27 页不复述本轮未充分确认的数字。

[R16] W3C WAI / Contrast (Minimum)  官方资料

普通文字 4.5:1、大号文字例外说明；支持第 6 页。

[R17] Minecraft / Usage Guidelines  官方资料

名称、品牌、模型、纹理等资产使用边界；支持第 28 页。

[R18] Vitest / Getting Started  官方资料

单元测试工具与基础使用入口；支持第 17、24 页。

[R19] Playwright / Installation  官方资料

浏览器自动化测试入口；支持第 17、24 页。

[R20] Three.js / BufferGeometry  官方资料

几何数据、变换与 dispose；支持第 14、18、23 页。

事实与方案的区别 外部资料用于确认工具能力、接口和平台边界。地图尺寸、UI 布局、模型预算、时间窗口、玩法状态与性能目标是本方案提出的工程假设；最终是否成立，要由固定构建、场景与设备测试决定。